DECRETO EXECUTIVO N.º 033/2012, DE 30 DE MARÇO DE 2012

Institui o cronograma de execução das atividades a serem implementadas para o atendimento integral dos dispositivos constantes no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

CELSO VILMAR DEMARCO, Prefeito Municipal de Viadutos, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, considerando a necessidade de:

Padronizar os procedimentos contábeis municipais, com o objetivo de orientar e dar apoio à gestão patrimonial na forma estabelecida na Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal;

Elaborar demonstrações contábeis consolidadas e padronizadas com base no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, a ser utilizado por todos os entes da Federação;

Atender aos dispositivos da Portaria nº 828, de 14 de dezembro de 2011, da Secretaria do Tesouro Nacional e

Proporcionar maior transparência sobre as contas públicas;

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Cronograma de Ações dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Específicos adotados e a serem implementados no âmbito do Poder Executivo e Legislativo, conforme o Anexo que integra este Decreto.

Art. 2º Até o dia 30 de março de 2012, este Decreto será divulgado, em meio eletrônico, por meio do portal www.viadutos.rs.gov.br.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VIADUTOS, em 30 de março de 2012.

###### Celso Vilmar Demarco

Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

DATA SUPRA

EDISON ROBERTO DEMARCO

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Cronograma para atendimento à Portaria STN  828/2011.

| ITEM | PRODUTO | % DE PREVISÃO - REALIZAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 1 Reconhecimento, mensuração e evidenciação, dos direito das obrigações e provisões por competência; | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1.1 | Elaboração de procedimentos para reconhecimento e mensuração dos direitos e das obrigações por competência, incluídos os ajustes e as provisões; | Metodologia de reconhecimento de direitos e obrigações por competência | 80% | 100% | 100% |
| 1.2 | Adequação/Desenvolvimento de sistemas para registro de direitos e obrigações por competência; | SIC adequado à metodologia de registro de direitos e obrigações por competência; | 50% | 80% | 100% |
| Descrição complementar das atividades adotadas e a serem implementadas: Atualmente o Município de Viadutos já possui registros contábeis onde são explicitados os créditos tributários e não tributários, a vencer, vencidos e inscritos em Dívida Ativa através de relatórios mensais emitidos pelo Setor de Arrecadação. Também já são realizados os lançamentos de provisão de férias e décimo terceiro através de relatório mensal do Setor de RH. Será solicitado à empresa que presta serviços na área de informática que estes lançamentos sejam realizados de forma integrada e automaticamente. A partir de 2013 será realizada a separação entre Dívida Ativa de Curto e de Longo Prazo. |

| ITEM | PRODUTO | % DE PREVISÃO - REALIZAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 2 Reconhecimento, mensuração e evidenciação, dos bens móveis, imóveis e intangíveis; | 2012 | 2013 | 2014 |
| 2.1 | Elaboração de procedimentos para reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado e do ativo intangível, além de rotinas para a depreciação, amortização e exaustão sistematizadas dos mesmos; | Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizados e intangíveis e de sistematização da depreciação. | 50% | 80% | 100% |
| 2.2 | Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos; | Metodologia de reavaliação e impairment periódicos dos ativos | 50% | 80% | 100% |
| 2.3 | Adequação/Desenvolvimento de sistemas para registro de imobilizado (móveis e imóveis) e intangível. | SIC adequado à metodologia de registro do imobilizado e intangível, bem como à depreciação/amortização dos mesmos; | 50%- | 80% | 100% |
| Descrição complementar das atividades adotadas e a serem implementadas: Será formada uma comissão para verificação do patrimônio e reavaliação, para adequação às Normas Contábeis. |

| ITEM | PRODUTO | % DE PREVISÃO - REALIZAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 3 Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão; | 2012 | 2013 | 2014 |
| 3.1 | Aquisição/Desenvolvimento de sistemas de controle patrimonial; | SIC adequado ao registro do patrimônio; | 100% | 100% | 100% |
| 3.2 | Levantamento em nível local do patrimônio da entidade e registro no sistema; | Relatório do SIC com detalhamento do patrimônio com base em perícia ou referência de mercado; | 100% | 100% | 100% |
| 3.3 | Desenvolvimento e operacionalização de rotina de depreciação, amortização e exaustão do imobilizado; | Metodologia de operacionalização da depreciação, amortização e exaustão. | 20% | 80% | 100% |
| Descrição complementar das atividades adotadas e a serem implementadas: O Software já está disponível, aguardando a reavaliação para o início da operacionalização de rotnias de depreciação, amortização e exaustão. |

| ITEM | PRODUTO | % DE PREVISÃO - REALIZAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 4 Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura; | 2012 | 2013 | 2014 |
| 4.1 | Aquisição/Desenvolvimento de sistemas de controle de patrimônio de infraestrutura; | SIC adequado ao ativos de infraestrutura; | - 0 - | 50% | 100% |
| 4.2 | Levantamento em nível local do patrimônio da infraestrutura; | Relatório com detalhamento do patrimônio de infraestrutura do ente, com base em perícia ou benchmark; | - 0 - | 50% | 100% |
| 4.3 | Desenvolvimento e operacionalização de rotina de depreciação dos ativos de infraestrutura; | Metodologia de depreciação do patrimônio de infraestrutura à realidade; | - 0 - | - 0 - | 100% |
| 4.4 | Desenvolvimento de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável para os ativos de infraestrutura; | Metodologia de reavaliação e “impairment” para os ativos de infraestrutura; | - 0 - | - 0 - | 100% |
| 4.5 | Adequação do SIC aos procedimentos anteriormente definidos para ajustes no patrimônio de infraestrutura. | SIC adequado ao controle do patrimônio de infraestrutura. | - 0 - | - 0 - | 100% |
| Descrição complementar das atividades adotadas e a serem implementadas: Serão promovidas em conformidade com o cronograma supra-estabelecido. |

| ITEM | PRODUTO | % DE PREVISÃO – REALIZAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 5 Implementação do sistema de custos. | 2012 | 2013 | 2014 |
| 5.1 | Registro de fenômenos por competência; | Relatório evidenciando que fenômenos por competência têm sido periodicamente registrados | - 0 - | 20% | 100% |
| 5.2 | Registro evidenciando que fenômenos econômicos, independente de questões orçamentárias; | Relatório evidenciando que fenômenos sem relação com orçamento tem sido periodicamente registrados; | - 0 - | 20% | 100% |
| 5.3 | Identificação de programas, serviços, etc terão os custos levantados; | Relatório com objetos de custo; | - 0 - | 20% | 100% |
| 5.4 | Levantamento de variáveis físicas para estabelecimento de custos; | Relatório com variáveis físicas para levantamento de custos; | - 0 - | 20% | 100% |
| 5.5 | Levantamento de variáveis financeiras e econômicas para estabelecimento de custos. | Relatório com variáveis financeiras para levantamento de custos; | - 0 - | 20% | 100% |
| Descrição complementar das atividades adotadas e a serem implementadas: O sistema de custos será promovido conforme cronograma supra-estabelecido. |

| ITEM | PRODUTO | % DE PREVISÃO – REALIZAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 6 Aplicação do Plano de Contas, detalhando no nível exigido para consolidação das contas nacionais. | 2012 | 2013 | 2014 |
| 6.1 | Extensão do PCASP para nível detalhado necessário ao ente; | PCASP estendido até o nível necessário para registro contábil dos fenômenos. | - 0 - | 80% | 100% |
| 6.2 | Levantamento de todos os fenômenos relacionados à gestão contábil local; | Relatório de fenômenos que devem ser registrados na contabiliade | - 0 - | 50% | 100% |
| 6.3 | Elaboração de eventos para registro contábil dos fenômenos levantados anteriormente; | Relatório com eventos que registram os fenômenos anteriores com base no PCASP estendido (6.1) | - 0 - | 50% | 100% |
| 6.4 | Aquisição/Desenvolvimento de sistema para que o PCASP estendido e os eventos sejam carregados; | SIC adequado ao PCASP estendido e aos eventos. | - 0 - | - 0 - | 100% |
| 6.5 | Criar rotinas de integridade e de abertura e encerramento do exercício; | Metodologia de registro da abertura e encerramento do exercício, além de verificação de integridade dos dados. | 20% | 80% | 100% |
| 6.6 | Adequação do SIC às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício; | SIC adequado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício | - 0 - | 20% | 100% |
| Descrição complementar das atividades adotadas e a serem implementadas: Será aguardado até que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul divulgue o seu Elenco de Contas, e a partir de então será implementado conforme cronograma supra-referido. |

| ITEM | PRODUTO | % DE PREVISÃO - REALIZAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 7 Novos padrões de Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público; | 2012 | 2013 | 2014 |
| 7.1 | Elaboração de regras/formulas para levantamento das DCASP a partir da contabilidade; | Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis | 0% | 100% | 100% |
| 7.2 | Ajustes das demonstrações contábeis para o novo padrão, com a inclusão das fórmulas; | Template de DCASP adequadas à nova metodologia | 0% | 100% | 100% |
| 7.3 | Ajuste em sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP; | SIC adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis | 0% | 100% | 100% |
| Descrição complementar das atividades adotadas e a serem implementadas: Conforme Cronograma supra. |

| ITEM | PRODUTO | % DE PREVISÃO - REALIZAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 8 Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. | 2012 | 2013 | 2014 |
| 8.1 | Registros de participações em outras entidades por meio de custo ou equivalência patrimonial; | Template de ajustes de participações | - 0 - | - 0 - | 100% |
| 8.2 | Controle de estoque/almoxarifado independente de execução orçamentária e com entrada por recebimento e baixa por consumo; | Metodologia de controle de estoque/almoxarifado | 100% | 100% | 100% |
| 8.3 | Ajuste do SIC para as metodologias anteriores. | SIC ajustado ao controle de estoque/almoxarifado além de participações em outras entidades. | 30% | 80% | 100% |
| Descrição complementar das atividades adotadas e a serem implementadas: Conforme cronograma supra. |