## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS
Obra: REDE DÁGUA - RECALQUE VILA RICA - PORORÓ
CRONOGRAMA - FÍSICO / FINANCEIRO
1.2211 |  |  | 1 MÊS |  | 2 MÊS |  | 2 MÊS
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL C/ BDI | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO
01 | BOMBA CENTRÍFUGA E ADUTORA | 30082.7754 | 100% | 30082.7754
02 | RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO | 17602.2786 | 100% | 17602.2786
03 | RESERVATÓRIO QUEBRA DE PRESSÃO | 11400.678 |  |  | 100% | 11400.678
04 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 144305.7393 | 20% | 28861.1479 | 40% | 57722.2957 | 40% | 57722.2957
05 | SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 30021.0659 | 30% | 9006.3198 | 40% | 12008.4263 | 30% | 9006.3198
|  | 233412.5372 | 36.65% | 85552.5216 | 34.76% | 81131.4001 | 28.59% | 66728.6155
|  |  |  | 85552.5216 |  | 166683.9217 | 100% | 233412.5372