## Pontos GPS
COORDENADAS DOS PONTOS LEVANTADOS
Projeto de Recuperação de Estradas Vicinais e Melhoria da Drenagem Pluvial
Município de Viadutos/RS
ESTRADA DO TANQUE
PONTOS | LATITUDE (S) | LONGITUDE (W) | ALTITUDE (metros) | OBSERVAÇÕES
64 | -27.583 | -52.0071 | 588.929 | Inico do trecho: KM 0,000
65 | -27.5828 | -52.0088 | 603.108 | Foto 01
66 | -27.5847 | -52.0111 | 618.249 | Tubulação D= 60cm - Comp.= 9m*
67 | -27.5869 | -52.011 | 628.583 | Desvio à direita
68 | -27.588 | -52.0107 | 637.235 | Tubulação D= 60cm - Comp.= 9m*
69 | -27.5886 | -52.0109 | 639.398 | Retorno do desvio
70 | -27.591 | -52.0099 | 656.221 | Tubulação D= 60cm - Comp.= 9m*
71 | -27.594 | -52.0081 | 698.278 | Desvio de estrada (cascalheira)
72 | -27.5957 | -52.0078 | 677.129 | Foto 02
73 | -27.5989 | -52.0056 | 638.437 | Tubulação D= 80cm - Comp.= 14m (Entrada Linha S. Brás/S. José)*
74 | -27.6009 | -52.0043 | 620.652 | Tubulação D= 100cm - Comp.= 9m (Existente/Limpeza)*
75 | -27.6015 | -52.0032 | 628.824 | Linha São Pedro
76 | -27.6021 | -52.0024 | 631.707 | Tubulação D= 60cm - Comp.= 9m*
77 | -27.6048 | -52.0003 | 660.547 | Acesso Cascalheira
78 | -27.6044 | -52 | 666.555 | Cascalheira (Fotos 03,04,05)
79 | -27.6068 | -52.0008 | 641.561 | Tubulação D= 60cm - Comp.= 9m (Entr. L.Monte Claro e L.Alice)*
80 | -27.6187 | -51.9994 | 630.746 | Tubulação D= 60cm - Comp.= 9m (Marli Baldissera)*
81 | -27.624 | -51.9994 | 640.84 | Foto 06
82 | -27.6269 | -51.9963 | 637.956 | Tubulação D= 60cm - Comp.= 9m*
83 | -27.6278 | -51.9925 | 628.343 | Detona Rocha Valeta Direita - 2 pontos= 4m²*
84 | -27.6282 | -51.9923 | 625.699 | Bueiro acesso D= 50cm - Comp.= 10m² (Floriano Bonroski)*
85 | -27.6286 | -51.992 | 619.21 | Rocha Valeta - LD= 5m²*
86 | -27.6318 | -51.9881 | 574.75 | Tubulação D= 60cm - Comp.= 9m*
87 | -27.6334 | -51.9816 | 523.079 | Foto 07
88 | -27.6337 | -51.9808 | 514.668 | Início Estreitamento Pista - Tubul. D= 60cm - Comp.= 9m (Substituir)*
89 | -27.6341 | -51.9793 | 501.45 | Rocha Foto 08 - 60m*
90 | -27.6344 | -51.9785 | 500.008 | Rocha Foto 09 - 5m*
91 | -27.6346 | -51.9782 | 495.441 | Rocha Foto 10 - 24m*
92 | -27.6349 | -51.978 | 491.836 | Rocha Foto 11 - 20m*
93 | -27.6354 | -51.9778 | 485.828 | Foto 12 (Pista Estreita)
94 | -27.637 | -51.9769 | 466.842 | Rocha Valeta - LD= 8m²*
95 | -27.6384 | -51.9754 | 449.539 | Fim Estreitamento de Pista
96 | -27.6404 | -51.9756 | 458.671 | Rocha - LE= 60m (Próx. Barragem) - S/ Explosivo*
97 | -27.6417 | -51.9762 | 450.26 | Tubulação D= 60cm - Comp.= 9m*
98 | -27.6438 | -51.9776 | 444.252 | Início Ponte
99 | -27.6438 | -51.9781 | 444.252 | Fim Ponte
100 | -27.6453 | -51.9788 | 446.895 | Bueiro acesso D=60cm - LD*
101 | -27.6459 | -51.979 | 445.934 | Tubulação D= 60cm - Comp.= 9m*
102 | -27.6478 | -51.9791 | 445.694 | Foto 14
103 | -27.6491 | -51.9791 | 445.934 | Rocha Valeta - LD= 8m²*
104 | -27.6581 | -51.9791 | 443.531 | Tubulação D= 60cm - Comp.= 9m*
105 | -27.6619 | -51.9782 | 452.663 | Comunidade Rio Marcelino
106 | -27.6637 | -51.9776 | 450.741 | Foto 15
107 | -27.665 | -51.9777 | 447.857 | Tubulação D= 60cm - Comp.= 9m*
108 | -27.6668 | -51.9776 | 440.406 | Ponte Mão Única
109 | -27.6692 | -51.9741 | 453.384 | Foto 16
110 | -27.6712 | -51.9718 | 471.409 | Final do Trecho: KM 12,980 - Divisa com Carlos Gomes
*Execução a cargo do Município.
| CLAITON S. BRUM |  |  |  | LAUSON SERAFINI
| Prefeito Municipal |  |  |  | Engenheiro Civil
CREA/RS nº 123.168-D

## ORÇAMENTO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS / RS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Local: Estrada vicinal de ligação ao município de Carlos Gomes
[6 empty] | ÁREA Á PAVIMENTAR = 64.900,00 m2 |  |  |  | DATA: 08/07/2019
|  |  | BDI: | 22.34% |  | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (sem BDI) | BDI | PREÇO UNITÁRIO (acrescido do BDI) | TOTAL
ÍTEM | Código | DISCRIMINAÇÃO |  |  | UN.
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001* | Placa de obra - em chapa metál. nº 20 de 1,80 x 1,20m |  |  | m² | 2.25 | 300 | 67.02 | 367.02 | 825.79
1.2 | CPU anexa | Mobilização de equipamentos |  |  | unid | 1 | 1717.6142 | 383.72 | 2101.3342 | 2101.33
1.3 | CPU anexa | Desmobilização de equipamentos |  |  | unid | 1 | 1717.6142 | 383.72 | 2101.3342 | 2101.33
|  | TOTAL DO GRUPO 1 | [7 empty] | 5028.45
2 |  | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS e MELHORIA DA DRENAGEM PLUVIAL
2.1 |  | Estrada vicinal (Ext. = 12.980,00m / Larg. Média = 5,00m)
2.1.1 | 4915598** | Reconformação da plataforma |  |  | há | 6.49 | 202.74 | 45.29 | 248.03 | 1609.71
2.1.2 | 83771* | Recomposição de revestimento primário (esp=0,20m) - exclusive material e transporte |  |  | m³ | 12980 | 6.5 | 1.45 | 7.95 | 103191
2.1.3 | 93589* | Transporte c/ basc. 10m3 em rodov. não pav. (DMT=4,073km) - Jazida Luiz Pilotto |  |  | m³xkm | 52867.54 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 58154.29
2.1.4 | 96396* | Execução de lastro de brita (esp=0,04m) - exclusive material e transporte |  |  | m³ | 2596 | 5.05 | 1.13 | 6.18 | 16043.28
2.1.5 | 93589* | Transporte c/ basc. 10m3 em rodov. não pav. (DMT=4,073km) - Jazida Luiz Pilotto |  |  | m³xkm | 10573.508 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 11630.85
2.1.6 | 90091* | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria - baixa interferência |  |  | m³ | 305.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | 93368* | Reaterro mecanizado de vala em material de 1ª categoria - baixa interferência |  |  | m³ | 229.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | 83678* | Tubulação de drenagem D=0,50m PS-1 |  |  | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | 804023** | Tubulação de drenagem D=0,60m PA-2 |  |  | m | 117 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | 804031** | Tubulação de drenagem D=0,80m PA-2 |  |  | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.11 | 804039** | Tubulação de drenagem D=1,00m PA-2 |  |  | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.12 | 4915712** | Limpeza de bueiros |  |  | m³ | 38.1704 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.13 | 4915713** | Desobstrução de bueiros |  |  | m³ | 38.1704 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal | [7 empty] | 190629.13
3 |  | ALARGAMENTO DA PLATAFORMA (Contrapartida do Município)
3.1 | 98525* | Limpeza mecanizada de áreas (camada vegetal + árvores de diâmetro menor que 20cm) |  |  | m² | 29831.934 | 0.2 | 0.04 | 0.24 | 7159.66
3.2 | 98529* | Supressão da vegetação (tronco diâmetro entre 0,20m e 0,40m) |  |  | unid | 20 | 50 | 11.17 | 61.17 | 1223.4
3.3 | 98530* | Supressão da vegetação (tronco diâmetro entre 0,40m e 0,60m) |  |  | unid | 20 | 90 | 20.11 | 110.11 | 2202.2
3.4 | 98531* | Supressão da vegetação (tronco diâmetro acima de 0,60m) |  |  | unid | 20 | 155 | 34.63 | 189.63 | 3792.6
3.5 | 4805766** | Desmonte de rocha - inclusive destinação para bota-fora |  |  | m³ | 519.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 93589* | Transporte para bota-fora (DMT=2,00km) - material de limpeza e supressões |  |  | m³xkm | 11932.7736 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 13126.05
|  | Subtotal | [7 empty] | 27503.91
|  | TOTAL GERAL | [7 empty] | 223161.49
* SINAPI/RS - sem desoneração: Maio/2019
** SICRO DNIT: Maio/2018
Serviços a serem realizados pelo Município, sem ônus para a empresa contratada.
|  |  |  | CLAITON S. BRUM |  | LAUSON SERAFINI
|  |  |  | Prefeito Municipal |  | Engenheiro Civil
CREA/RS nº 123.168-D

## CRONOGRAMA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS / RS
CRONOGRAMA |  | Local: Estrada vicinal de ligação ao município de Carlos Gomes
FÍSICO-FINANCEIRO |  | ÁREA Á PAVIMENTAR = 64.900,00 m2 |  |  |  | DATA: 08/07/2019
|  | VALOR | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | TOTAL R$
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5028.45 | 63.98 | 3217.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.02 | 1811.2477 | 5028.45
2 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS e MELHORIA DA DRENAGEM PLUVIAL | 190629.13 | 22 | 41938.4086 | 25 | 47657.2825 | 27 | 51469.8651 | 26 | 49563.5738 | 190629.13
3 | ALARGAMENTO DA PLATAFORMA (Contrapartida do Município) | 27503.91 | 22 | 6050.8602 | 25 | 6875.9775 | 27 | 7426.0557 | 26 | 7151.0166 | 27503.91
| TOTAL GERAL | 223161.49 |  | 51206.4711 |  | 54533.26 |  | 58895.9208 |  | 58525.8381 | 223161.49
| CLAITON S. BRUM |  |  |  | LAUSON SERAFINI
| Prefeito Municipal |  |  |  | Engenheiro Civil
CREA/RS nº 123.168-D

## Comp 3 S 08 001 00 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Serviço: Reconformação da plataforma |  |  | Código: 3 S 08 001 00 |  | Unidade: | há
Equipamento | Quant | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
|  | Prod. | Improd. | Prod. | Improd. | Horário
E006 - Motoniveladora - (105kW) | 2 | 1 | 0 | 143.68 | 18.36 | 287.36
(A) TOTAL | [5 empty] | 287.36
Mão-de-Obra Suplementar | K ou R | Quant. | Salário Base |  | Custo horário
T501 - Encarregado de turma |  | 0.1 | 21.5 |  | 2.15
T701 - Servente |  | 2 | 5.71 |  | 11.42
(B) TOTAL |  |  |  |  | 13.57
Adc. M.O. - Ferramentas: | 20.51% |  |  |  |  | 2.78
(C) Produção da equipe = | 1 | há | Custo horário total (A + B + Adc.) = |  |  | 303.71
(D) Custo unitário da execução [(A) + (B) + (Adc.)] / (C) = (D) = |  |  | 303.71
Atividades Auxiliares | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
(E) TOTAL |  |  |  |  | 0
Transporte | DMT (T) | DMT (P) | DMT Total | Custo | Consumo | Custo Unitário
(F) TOTAL | [5 empty] | 0
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) |  |  |  | 303.71
Bonificação: | 27.84% |  |  | 84.55
Preço Unitário Total: |  |  |  | 388.26
Prefeito Municipal |  |  | Engenheiro Civil

## Comp 3 S 01 401 00 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Serviço: Recomposição de revestimento primário |  |  | Código: 3 S 01 401 00 |  | Unidade: | m³
Equipamento | Quant | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
|  | Prod. | Improd. | Prod. | Improd. | Horário
E006 - Motoniveladora - (105kW) | 1 | 0.86 | 0.14 | 143.68 | 18.36 | 126.13
E119 - Rolo Compactador - de pneus estat. Autoprop. 21,00 t (74 kW) | 1 | 1 | 0 | 93.53 | 14.16 | 93.53
E400 - Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t (130 kW) | 2 | 0.8 | 0.2 | 85.37 | 16.79 | 143.3
(A) TOTAL | [5 empty] | 362.96
Mão-de-Obra Suplementar | K ou R | Quant. | Salário Base |  | Custo horário
T501 - Encarregado de turma |  | 0.5 | 21.5 |  | 10.75
T701 - Servente |  | 4 | 5.71 |  | 22.84
(B) TOTAL |  |  |  |  | 33.59
Adc. M.O. - Ferramentas: | 20.51% |  |  |  |  | 6.88
(C) Produção da equipe = | 160 | m³ | Custo horário total (A + B + Adc.) = |  |  | 403.43
(D) Custo unitário da execução [(A) + (B) + (Adc.)] / (C) = (D) = |  |  | 2.52
Atividades Auxiliares | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
1 A 01 111 01 - Esc. e carga material de jazida (consv) | m3 | 5.19 | 1.15 |  | 5.96
(E) TOTAL |  |  |  |  | 5.96
Transporte | DMT (T) | DMT (P) | DMT Total | Custo | Consumo | Custo Unitário
1 A 01 111 01 - Esc. e carga material de jazida (consv) |  |  |  |  | 1.84
(F) TOTAL | [5 empty] | 0
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) |  |  |  | 8.48
Bonificação: | 27.84% |  |  | 2.36
Preço Unitário Total: |  |  |  | 10.84

## Comp 1 A 01 111 01 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Serviço: Esc. e carga material de jazida (consv) |  |  | Código: 1 A 01 111 01 |  | Unidade: | m³
Equipamento | Quant | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
|  | Prod. | Improd. | Prod. | Improd. | Horário
E001 - Trator de Esteiras - com lâmina (67 kW) | 1 | 0.8 | 0.2 | 98.52 | 18.36 | 82.48
E006 - Motoniveladora - (105kW) | 1 | 0.2 | 0.8 | 143.68 | 18.36 | 43.42
E016 - Carregadeira de Pneus - 1,70 m3 (79kW) | 1 | 0.53 | 0.47 | 109.98 | 18.36 | 66.91
(A) TOTAL | [5 empty] | 192.81
Mão-de-Obra Suplementar | K ou R | Quant. | Salário Base |  | Custo horário
T501 - Encarregado de turma |  | 1 | 21.5 |  | 21.5
T701 - Servente |  | 3 | 5.71 |  | 17.13
(B) TOTAL |  |  |  |  | 38.63
Adc. M.O. - Ferramentas: | 20.51% |  |  |  |  | 7.92
(C) Produção da equipe = | 60 | m³ | Custo horário total (A + B + Adc.) = |  |  | 239.36
(D) Custo unitário da execução [(A) + (B) + (Adc.)] / (C) = (D) = |  |  | 3.98
Materiais | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
M980 - Indenização de jazida | m3 | 0 | 1 |  | 0
(E) TOTAL |  |  |  |  | 0
Atividades Auxiliares | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
1 A 01 100 02 - Limpeza de camada vegetal em jazida (consv) | m2 | 0.66 | 0.7 |  | 0.46
1 A 01 105 02 - Expurgo de jazida (consv) | m3 | 3.75 | 0.2 |  | 0.75
(F) TOTAL | [5 empty] | 1.21
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) |  |  |  | 5.19
Bonificação: | 0% |  |  | 0
Preço Unitário Total: |  |  |  | 5.19

## Comp 1 A 01 100 02 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Serviço: Limpeza de camada vegetal em jazida (consv) |  |  | Código: 1 A 01 100 02 |  | Unidade: | m²
Equipamento | Quant | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
|  | Prod. | Improd. | Prod. | Improd. | Horário
E001 - Trator de Esteiras - com lâmina (67 kW) | 1 | 1 | 0 | 98.52 | 18.36 | 98.52
(A) TOTAL | [5 empty] | 98.52
Mão-de-Obra Suplementar | K ou R | Quant. | Salário Base |  | Custo horário
T501 - Encarregado de turma |  | 0.3 | 21.5 |  | 6.45
T701 - Servente |  | 2 | 5.71 |  | 11.42
(B) TOTAL |  |  |  |  | 17.87
Adc. M.O. - Ferramentas: | 20.51% |  |  |  |  | 3.66
(C) Produção da equipe = | 180 | m² | Custo horário total (A + B + Adc.) = |  |  | 120.05
(D) Custo unitário da execução [(A) + (B) + (Adc.)] / (C) = (D) = |  |  | 0.66
Materiais | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
(E) TOTAL |  |  |  |  | 0
Atividades Auxiliares | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
(F) TOTAL | [5 empty] | 0
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) |  |  |  | 0.66
Bonificação: | 0% |  |  | 0
Preço Unitário Total: |  |  |  | 0.66

## Comp 1 A 01 105 02 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Serviço: Expurgo de jazida (consv) |  |  | Código: 1 A 01 105 02 |  | Unidade: | m³
Equipamento | Quant | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
|  | Prod. | Improd. | Prod. | Improd. | Horário
E001 - Trator de Esteiras - com lâmina (67 kW) | 1 | 1 | 0 | 98.52 | 18.36 | 98.52
(A) TOTAL | [5 empty] | 98.52
Mão-de-Obra Suplementar | K ou R | Quant. | Salário Base |  | Custo horário
T501 - Encarregado de turma |  | 0.3 | 21.5 |  | 6.45
T701 - Servente |  | 2 | 5.71 |  | 11.42
(B) TOTAL |  |  |  |  | 17.87
Adc. M.O. - Ferramentas: | 20.51% |  |  |  |  | 3.66
(C) Produção da equipe = | 32 | m³ | Custo horário total (A + B + Adc.) = |  |  | 120.05
(D) Custo unitário da execução [(A) + (B) + (Adc.)] / (C) = (D) = |  |  | 3.75
Materiais | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
(E) TOTAL |  |  |  |  | 0
Atividades Auxiliares | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
(F) TOTAL | [5 empty] | 0
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) |  |  |  | 3.75
Bonificação: | 0% |  |  | 0
Preço Unitário Total: |  |  |  | 3.75

## Comp 3 S 09 001 06 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Serviço: Transporte local c/ basc. 10m3 em rodov. não pav. |  |  | Código: 3 S 09 001 06 |  | Unidade: | t.km
Equipamento | Quant | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
|  | Prod. | Improd. | Prod. | Improd. | Horário
E404 - Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (191 kW) | 1 | 1 | 0 | 121.53 | 16.79 | 121.53
(A) TOTAL | [5 empty] | 121.53
Mão-de-Obra Suplementar | K ou R | Quant. | Salário Base |  | Custo horário
0
0
(B) TOTAL |  |  |  |  | 0
Adc. M.O. - Ferramentas: | 0% |  |  |  |  | 0
(C) Produção da equipe = | 185 | t.km | Custo horário total (A + B + Adc.) = |  |  | 121.53
(D) Custo unitário da execução [(A) + (B) + (Adc.)] / (C) = (D) = |  |  | 0.65
Materiais | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
(E) TOTAL |  |  |  |  | 0
Transporte | DMT (T) | DMT (P) | DMT Total | Custo | Consumo | Custo Unitário
(F) TOTAL | [5 empty] | 0
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) |  |  |  | 0.65
Bonificação: | 27.84% |  |  | 0.18
Preço Unitário Total: |  |  |  | 0.83
Prefeito Municipal |  |  | Engenheiro Civil

## Comp 3 S 08 302 01 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Serviço: Limpeza de bueiro |  |  | Código: 3 S 08 302 01 |  | Unidade: | m³
Equipamento | Quant | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
|  | Prod. | Improd. | Prod. | Improd. | Horário
(A) TOTAL | [5 empty] | 0
Mão-de-Obra Suplementar | K ou R | Quant. | Salário Base |  | Custo horário
T501 - Encarregado de turma |  | 0.5 | 21.5 |  | 10.75
T701 - Servente |  | 5 | 5.71 |  | 28.55
(B) TOTAL |  |  |  |  | 39.3
Adc. M.O. - Ferramentas: | 20.51% |  |  |  |  | 8.06
(C) Produção da equipe = | 5 | m³ | Custo horário total (A + B + Adc.) = |  |  | 47.36
(D) Custo unitário da execução [(A) + (B) + (Adc.)] / (C) = (D) = |  |  | 9.47
Atividades Auxiliares | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
(E) TOTAL |  |  |  |  | 0
Transporte | DMT (T) | DMT (P) | DMT Total | Custo | Consumo | Custo Unitário
(F) TOTAL | [5 empty] | 0
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) |  |  |  | 9.47
Bonificação: | 27.84% |  |  | 2.63
Preço Unitário Total: |  |  |  | 12.1
Prefeito Municipal |  |  | Engenheiro Civil

## Comp 3 S 08 302 02 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Serviço: Desobstrução de bueiro |  |  | Código: 3 S 08 302 02 |  | Unidade: | m³
Equipamento | Quant | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
|  | Prod. | Improd. | Prod. | Improd. | Horário
(A) TOTAL | [5 empty] | 0
Mão-de-Obra Suplementar | K ou R | Quant. | Salário Base |  | Custo horário
T501 - Encarregado de turma |  | 0.5 | 21.5 |  | 10.75
T701 - Servente |  | 6 | 5.71 |  | 34.26
(B) TOTAL |  |  |  |  | 45.01
Adc. M.O. - Ferramentas: | 20.51% |  |  |  |  | 9.23
(C) Produção da equipe = | 2 | m³ | Custo horário total (A + B + Adc.) = |  |  | 54.24
(D) Custo unitário da execução [(A) + (B) + (Adc.)] / (C) = (D) = |  |  | 27.12
Atividades Auxiliares | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
(E) TOTAL |  |  |  |  | 0
Transporte | DMT (T) | DMT (P) | DMT Total | Custo | Consumo | Custo Unitário
(F) TOTAL | [5 empty] | 0
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) |  |  |  | 27.12
Bonificação: | 27.84% |  |  | 7.55
Preço Unitário Total: |  |  |  | 34.67
Prefeito Municipal |  |  |  | Engenheiro Civil

## Comp 3 S 08 900 00 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Serviço: Roçada manual |  |  | Código: 3 S 08 900 00 |  | Unidade: | há
Equipamento | Quant | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
|  | Prod. | Improd. | Prod. | Improd. | Horário
(A) TOTAL | [5 empty] | 0
Mão-de-Obra Suplementar | K ou R | Quant. | Salário Base |  | Custo horário
T501 - Encarregado de turma |  | 1 | 21.5 |  | 21.5
T701 - Servente |  | 10 | 5.71 |  | 57.1
(B) TOTAL |  |  |  |  | 78.6
Adc. M.O. - Ferramentas: | 20.51% |  |  |  |  | 16.12
(C) Produção da equipe = | 0.12 | há | Custo horário total (A + B + Adc.) = |  |  | 94.72
(D) Custo unitário da execução [(A) + (B) + (Adc.)] / (C) = (D) = |  |  | 789.33
Atividades Auxiliares | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
(E) TOTAL |  |  |  |  | 0
Transporte | DMT (T) | DMT (P) | DMT Total | Custo | Consumo | Custo Unitário
(F) TOTAL | [5 empty] | 0
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) |  |  |  | 789.33
Bonificação: | 27.84% |  |  | 219.74
Preço Unitário Total: |  |  |  | 1009.07
Engenheiro Civil
Prefeito Municipal

## Comp 4 S 06 200 01 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Serviço: Placa de obra |  |  | Código: 4 S 06 200 01 |  | Unidade: | m²
Equipamento | Quant | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
|  | Prod. | Improd. | Prod. | Improd. | Horário
E408 - Caminhão Carroceria - 4 t (80 kW) | 1 | 0.2 | 0.8 | 57.27 | 16.79 | 24.88
(A) TOTAL | [5 empty] | 24.88
Mão-de-Obra Suplementar | K ou R | Quant. | Salário Base |  | Custo horário
T501 - Encarregado de turma |  | 0.1 | 21.5 |  | 2.15
T701 - Servente |  | 2 | 5.71 |  | 11.42
(B) TOTAL |  |  |  |  | 13.57
Adc. M.O. - Ferramentas: | 20.51% |  |  |  |  | 2.78
(C) Produção da equipe = | 4 | m² | Custo horário total (A + B + Adc.) = |  |  | 41.23
(D) Custo unitário da execução [(A) + (B) + (Adc.)] / (C) = (D) = |  |  | 10.3
Materiais | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
M334 - Paraf. Zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" | unid | 0.16 | 2 |  | 0.32
M335 - Paraf. Zincado fracês 4"x5/16" | unid | 0.64 | 3 |  | 1.92
(E) TOTAL |  |  |  |  | 2.24
Atividades Auxiliares | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
1 A 01 850 01 - Confecção de placa de sinalização semi-refletiva | m2 | 294.63 | 1 |  | 294.63
1 A 01 870 01 - Confecção de suporte e travesa p/ placa de sinal. | unid | 21.27 | 1 |  | 21.27
(F) TOTAL | [5 empty] | 315.9
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) |  |  |  | 328.44
Bonificação: | 27.84% |  |  | 91.43
Preço Unitário Total: |  |  |  | 419.87
Prefeito Municipal |  |  | Engenheiro Civil

## Comp 2 S 04 001 01 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Serviço: Escavação mecânica reat. e comp. vala mat. 1a cat. |  |  | Código: 2 S 04 001 01 |  | Unidade: | m³
Equipamento | Quant | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
|  | Prod. | Improd. | Prod. | Improd. | Horário
E011 - Retroescavadeira - de pneus (56 kW) | 1 | 1 | 0 | 69.4 | 18.36 | 69.4
E906 - Compactador manual - soquete vibratório (2 kW) | 3.11 | 1 | 0 | 16.78 | 12.59 | 52.18
(A) TOTAL | [5 empty] | 121.58
Mão-de-Obra Suplementar | K ou R | Quant. | Salário Base |  | Custo horário
T501 - Encarregado de turma |  | 0.1 | 21.5 |  | 2.15
T701 - Servente |  | 1 | 5.71 |  | 5.71
(B) TOTAL |  |  |  |  | 7.86
Adc. M.O. - Ferramentas: | 20.51% |  |  |  |  | 1.61
(C) Produção da equipe = | 20 | m³ | Custo horário total (A + B + Adc.) = |  |  | 131.05
(D) Custo unitário da execução [(A) + (B) + (Adc.)] / (C) = (D) = |  |  | 6.55
Atividades Auxiliares | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
(E) TOTAL |  |  |  |  | 0
Transporte | DMT (T) | DMT (P) | DMT Total | Custo | Consumo | Custo Unitário
(F) TOTAL | [5 empty] | 0
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) |  |  |  | 6.55
Bonificação: | 27.84% |  |  | 1.82
Preço Unitário Total: |  |  |  | 8.37
Prefeito Municipal |  |  | Engenheiro Civil

## Comp 2 S 04 964 52 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Serviço: Tubulação de drenagem D=0,60m s/ berço AC/BC |  |  | Código: 2 S 04 964 52 |  | Unidade: | m
Equipamento | Quant | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
|  | Prod. | Improd. | Prod. | Improd. | Horário
E434 - Caminhão carroceria - c/ guidauto 6 t x m (150 kW) | 0.01 | 1 | 0 | 89.67 | 16.78 | 0.89
(A) TOTAL | [5 empty] | 0.89
Mão-de-Obra Suplementar | K ou R | Quant. | Salário Base |  | Custo horário
T501 - Encarregado de turma |  | 2.7 | 21.5 |  | 58.05
T604 - Pedreiro |  | 0.3 | 7.29 |  | 2.18
T701 - Servente |  | 0.9 | 5.71 |  | 5.13
(B) TOTAL |  |  |  |  | 65.36
Adc. M.O. - Ferramentas: | 20.51% |  |  |  |  | 13.4
(C) Produção da equipe = | 1 | m | Custo horário total (A + B + Adc.) = |  |  | 79.65
(D) Custo unitário da execução [(A) + (B) + (Adc.)] / (C) = (D) = |  |  | 79.65
Atividades Auxiliares | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
1 A 01 604 51 - Argamassa cimento-areia 1:4 AC | m3 | 278.52 | 0.005 |  | 1.39
1 A 01 755 51 - Confecção de tubos concr.armado D=0,60m CA-4 AC/BC | m | 131.2 | 1 |  | 131.2
(E) TOTAL |  |  |  |  | 132.59
Transporte | DMT (T) | DMT (P) | DMT Total | Custo | Consumo | Custo Unitário
(F) TOTAL | [5 empty] | 0
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) |  |  |  | 212.24
Bonificação: | 27.84% |  |  | 59.08
Preço Unitário Total: |  |  |  | 271.32
Prefeito Municipal |  |  | Engenheiro Civil

## Comp 1 A 01 604 51 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Serviço: Argamassa cimento-arteia 1:4 AC |  |  | Código: 1 A 01 604 51 |  | Unidade: | m³
Equipamento | Quant | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
|  | Prod. | Improd. | Prod. | Improd. | Horário
E302 - Betoneira - 320 l (4 kW) | 1 | 1 | 0 | 16.17 | 14.16 | 16.17
E304 - Transportador Manual - carrinho de mão 80 l | 3 | 1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.36
E509 - Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) | 1 | 1 | 0 | 28.66 | 14.16 | 28.66
(A) TOTAL | [5 empty] | 45.19
Mão-de-Obra Suplementar | K ou R | Quant. | Salário Base |  | Custo horário
T604 - Pedreiro |  | 1 | 7.29 |  | 7.29
T701 - Servente |  | 14 | 5.71 |  | 79.94
(B) TOTAL |  |  |  |  | 87.23
Adc. M.O. - Ferramentas: | 20.51% |  |  |  |  | 17.89
(C) Produção da equipe = | 2.5 | m³ | Custo horário total (A + B + Adc.) = |  |  | 150.31
(D) Custo unitário da execução [(A) + (B) + (Adc.)] / (C) = (D) = |  |  | 60.12
Materiais | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
M202 - Cimento Portland CP II-32 | kg | 0.31 | 370 |  | 114.7
M704 - Areia comercial | m³ | 85 | 1.22 |  | 103.7
(E) TOTAL |  |  |  |  | 218.4
Atividades Auxiliares | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
(F) TOTAL | [5 empty] | 0
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) |  |  |  | 278.52
Bonificação: | 0% |  |  | 0
Preço Unitário Total: |  |  |  | 278.52
Prefeito Municipal |  |  | Engenheiro Civil

## Comp 1 A 01 755 51 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Serviço: Confecção de tubos concr.armado D=0,60m CA-4 AC/BC |  |  | Código: 1 A 01 755 51 |  | Unidade: | m
Equipamento | Quant | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
|  | Prod. | Improd. | Prod. | Improd. | Horário
E310 - Fabric. Pré-moldado Concreto - tubos D=0,60m M/F (2 kW) | 1 | 0.4 | 0.6 | 6.29 | 0 | 2.51
(A) TOTAL | [5 empty] | 2.51
Mão-de-Obra Suplementar | K ou R | Quant. | Salário Base |  | Custo horário
T501 - Encarregado de turma |  | 0.2 | 21.5 |  | 4.3
T701 - Servente |  | 1.2 | 5.71 |  | 6.85
(B) TOTAL |  |  |  |  | 11.15
Adc. M.O. - Ferramentas: | 20.51% |  |  |  |  | 2.28
(C) Produção da equipe = | 1 | m | Custo horário total (A + B + Adc.) = |  |  | 15.94
(D) Custo unitário da execução [(A) + (B) + (Adc.)] / (C) = (D) = |  |  | 15.94
Materiais | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
(E) TOTAL |  |  |  |  | 0
Atividades Auxiliares | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
1 A 01 423 50 - Concr.fck=18MPa p/ pré-moldados (tubos) AC/BC | m³ | 265.95 | 0.1709 |  | 45.45
1 A 01 580 01 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA60 | kg | 5.37 | 13 |  | 69.81
(F) TOTAL | [5 empty] | 115.26
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) |  |  |  | 131.2
Bonificação: | 0% |  |  | 0
Preço Unitário Total: |  |  |  | 131.2
Prefeito Municipal |  |  | Engenheiro Civil

## Comp 1 A 01 423 50 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Serviço: Concr.fck=18MPa p/ pré-moldados (tubos) AC/BC |  |  | Código: 1 A 01 423 50 |  | Unidade: | m³
Equipamento | Quant | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
|  | Prod. | Improd. | Prod. | Improd. | Horário
E302 - Betoneira - 320 l (4 kW) | 1 | 1 | 0 | 16.17 | 14.16 | 16.17
E304 - Transportador Manual - carrinho de mão 80 l | 4 | 1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.48
E509 - Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) | 1 | 1 | 0 | 28.66 | 14.16 | 28.66
(A) TOTAL | [5 empty] | 45.31
Mão-de-Obra Suplementar | K ou R | Quant. | Salário Base |  | Custo horário
T501 - Encarregado de turma |  | 1 | 21.5 |  | 21.5
T604 - Pedreiro |  | 1 | 7.29 |  | 7.29
T701 - Servente |  | 14 | 5.71 |  | 79.94
(B) TOTAL |  |  |  |  | 108.73
Adc. M.O. - Ferramentas: | 20.51% |  |  |  |  | 22.3
(C) Produção da equipe = | 2.5 | m³ | Custo horário total (A + B + Adc.) = |  |  | 176.34
(D) Custo unitário da execução [(A) + (B) + (Adc.)] / (C) = (D) = |  |  | 70.53
Materiais | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
M202 - Cimento Portland CP II-32 | kg | 0.31 | 350 |  | 108.5
M704 - Areia comercial | m³ | 85 | 0.616 |  | 52.36
1 A 00 717 00 - Brita Comercial | m³ | 45 | 0.768 |  | 34.56
(E) TOTAL |  |  |  |  | 195.42
Atividades Auxiliares | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
(F) TOTAL | [5 empty] | 0
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) |  |  |  | 265.95
Bonificação: | 0% |  |  | 0
Preço Unitário Total: |  |  |  | 265.95
Prefeito Municipal
Engenheiro Civil

## Comp 1 A 01 580 01 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Serviço: Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 |  |  | Código: 1 A 01 580 01 |  | Unidade: | kg
Equipamento | Quant | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
|  | Prod. | Improd. | Prod. | Improd. | Horário
(A) TOTAL | [5 empty] | 0
Mão-de-Obra Suplementar | K ou R | Quant. | Salário Base |  | Custo horário
T501 - Encarregado de turma |  | 0.02 | 21.5 |  | 0.43
T605 - Armador |  | 0.08 | 7.29 |  | 0.58
T701 - Servente |  | 0.14 | 5.71 |  | 0.79
(B) TOTAL |  |  |  |  | 1.8
Adc. M.O. - Ferramentas: | 20.51% |  |  |  |  | 0.36
(C) Produção da equipe = | 1 | kg | Custo horário total (A + B + Adc.) = |  |  | 2.16
(D) Custo unitário da execução [(A) + (B) + (Adc.)] / (C) = (D) = |  |  | 2.16
Materiais | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
M319 - Arame recozido nº. 18 | kg | 4.15 | 0.01 |  | 0.04
1 A 00 303 00 - Fornecimento de Aço CA-60 | m³ | 2.89 | 1.1 |  | 3.17
(E) TOTAL |  |  |  |  | 3.21
Atividades Auxiliares | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
(F) TOTAL | [5 empty] | 0
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) |  |  |  | 5.37
Bonificação: | 0% |  |  | 0
Preço Unitário Total: |  |  |  | 5.37
Prefeito Municipal |  |  | Engenheiro Civil

## Comp 2 S 04 964 53 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Serviço: Tubulação de drenagem D=0,80m s/ berço AC/BC |  |  | Código: 2 S 04 964 53 |  | Unidade: | m
Equipamento | Quant | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
|  | Prod. | Improd. | Prod. | Improd. | Horário
E434 - Caminhão carroceria - c/ guidauto 6 t x m (150 kW) | 0.01 | 1 | 0 | 89.67 | 16.78 | 0.89
(A) TOTAL | [5 empty] | 0.89
Mão-de-Obra Suplementar | K ou R | Quant. |  |  | Custo horário
T501 - Encarregado de turma |  | 2.7 | 21.5 |  | 58.05
T604 - Pedreiro |  | 0.4 | 7.29 |  | 2.91
T701 - Servente |  | 0.75 | 5.71 |  | 4.28
(B) TOTAL |  |  |  |  | 65.24
Adc. M.O. - Ferramentas: | 20.51% |  |  |  |  | 13.38
(C) Produção da equipe = | 1 | m | Custo horário total (A + B + Adc.) = |  |  | 79.51
(D) Custo unitário da execução [(A) + (B) + (Adc.)] / (C) = (D) = |  |  | 79.51
Atividades Auxiliares | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
1 A 01 604 51 - Argamassa cimento-areia 1:4 AC | m3 | 278.52 | 0.00904 |  | 2.51
1 A 01 760 51 - Confecção de tubos concr.armado D=0,80m CA-4 AC/BC | m | 198.7 | 1 |  | 198.7
(E) TOTAL |  |  |  |  | 201.21
Transporte | DMT (T) | DMT (P) | DMT Total | Custo | Consumo | Custo Unitário
(F) TOTAL | [5 empty] | 0
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) |  |  |  | 280.72
Bonificação: | 27.84% |  |  | 78.15
Preço Unitário Total: |  |  |  | 358.87

## Comp 1 A 01 604 51 (2) (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Serviço: Argamassa cimento-arteia 1:4 AC |  |  | Código: 1 A 01 604 51 |  | Unidade: | m³
Equipamento | Quant | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
|  | Prod. | Improd. | Prod. | Improd. | Horário
E302 - Betoneira - 320 l (4 kW) | 1 | 1 | 0 | 16.17 | 14.16 | 16.17
E304 - Transportador Manual - carrinho de mão 80 l | 3 | 1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.36
E509 - Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) | 1 | 1 | 0 | 28.66 | 14.16 | 28.66
(A) TOTAL | [5 empty] | 45.19
Mão-de-Obra Suplementar | K ou R | Quant. | Salário Base |  | Custo horário
T604 - Pedreiro |  | 1 | 7.29 |  | 7.29
T701 - Servente |  | 14 | 5.71 |  | 79.94
(B) TOTAL |  |  |  |  | 87.23
Adc. M.O. - Ferramentas: | 20.51% |  |  |  |  | 17.89
(C) Produção da equipe = | 2.5 | m³ | Custo horário total (A + B + Adc.) = |  |  | 150.31
(D) Custo unitário da execução [(A) + (B) + (Adc.)] / (C) = (D) = |  |  | 60.12
Materiais | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
M202 - Cimento Portland CP II-32 | kg | 0.31 | 370 |  | 114.7
M704 - Areia comercial | m³ | 85 | 1.22 |  | 103.7
(E) TOTAL |  |  |  |  | 218.4
Atividades Auxiliares | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
(F) TOTAL | [5 empty] | 0
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) |  |  |  | 278.52
Bonificação: | 0% |  |  | 0
Preço Unitário Total: |  |  |  | 278.52

## Comp 1 A 01 760 51 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Serviço: Confecção de tubos concr.armado D=0,80m CA-4 AC/BC |  |  | Código: 1 A 01 760 51 |  | Unidade: | m
Equipamento | Quant | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
|  | Prod. | Improd. | Prod. | Improd. | Horário
E311 - Fabric. Pré-moldado Concreto - tubos D=0,80m M/F (2 kW) | 1 | 0.4 | 0.6 | 6.74 | 0 | 2.69
(A) TOTAL | [5 empty] | 2.69
Mão-de-Obra Suplementar | K ou R | Quant. | Salário Base |  | Custo horário
T501 - Encarregado de turma |  | 0.2 | 21.5 |  | 4.3
T701 - Servente |  | 1.2 | 5.71 |  | 6.85
(B) TOTAL |  |  |  |  | 11.15
Adc. M.O. - Ferramentas: | 20.51% |  |  |  |  | 2.28
(C) Produção da equipe = | 1 | m | Custo horário total (A + B + Adc.) = |  |  | 16.12
(D) Custo unitário da execução [(A) + (B) + (Adc.)] / (C) = (D) = |  |  | 16.12
Materiais | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
(E) TOTAL |  |  |  |  | 0
Atividades Auxiliares | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
1 A 01 423 50 - Concr.fck=18MPa p/ pré-moldados (tubos) AC/BC | m³ | 265.95 | 0.2827 |  | 75.18
1 A 01 580 01 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA60 | kg | 5.37 | 20 |  | 107.4
(F) TOTAL | [5 empty] | 182.58
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) |  |  |  | 198.7
Bonificação: | 0% |  |  | 0
Preço Unitário Total: |  |  |  | 198.7

## Comp 1 A 01 423 50 (2) (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Serviço: Concr.fck=18MPa p/ pré-moldados (tubos) AC/BC |  |  | Código: 1 A 01 423 50 |  | Unidade: | m³
Equipamento | Quant | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
|  | Prod. | Improd. | Prod. | Improd. | Horário
E302 - Betoneira - 320 l (4 kW) | 1 | 1 | 0 | 16.17 | 14.16 | 16.17
E304 - Transportador Manual - carrinho de mão 80 l | 4 | 1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.48
E509 - Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) | 1 | 1 | 0 | 28.66 | 14.16 | 28.66
(A) TOTAL | [5 empty] | 45.31
Mão-de-Obra Suplementar | K ou R | Quant. | Salário Base |  | Custo horário
T501 - Encarregado de turma |  | 1 | 21.5 |  | 21.5
T604 - Pedreiro |  | 1 | 7.29 |  | 7.29
T701 - Servente |  | 14 | 5.71 |  | 79.94
(B) TOTAL |  |  |  |  | 108.73
Adc. M.O. - Ferramentas: | 20.51% |  |  |  |  | 22.3
(C) Produção da equipe = | 2.5 | m³ | Custo horário total (A + B + Adc.) = |  |  | 176.34
(D) Custo unitário da execução [(A) + (B) + (Adc.)] / (C) = (D) = |  |  | 70.53
Materiais | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
M202 - Cimento Portland CP II-32 | kg | 0.31 | 350 |  | 108.5
M704 - Areia comercial | m³ | 85 | 0.616 |  | 52.36
1 A 00 717 00 - Brita Comercial | m³ | 45 | 0.768 |  | 34.56
(E) TOTAL |  |  |  |  | 195.42
Atividades Auxiliares | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
(F) TOTAL | [5 empty] | 0
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) |  |  |  | 265.95
Bonificação: | 0% |  |  | 0
Preço Unitário Total: |  |  |  | 265.95

## Comp 1 A 01 580 01 (2) (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Serviço: Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 |  |  | Código: 1 A 01 580 01 |  | Unidade: | kg
Equipamento | Quant | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
|  | Prod. | Improd. | Prod. | Improd. | Horário
(A) TOTAL | [5 empty] | 0
Mão-de-Obra Suplementar | K ou R | Quant. | Salário Base |  | Custo horário
T501 - Encarregado de turma |  | 0.02 | 21.5 |  | 0.43
T605 - Armador |  | 0.08 | 7.29 |  | 0.58
T701 - Servente |  | 0.14 | 5.71 |  | 0.79
(B) TOTAL |  |  |  |  | 1.8
Adc. M.O. - Ferramentas: | 20.51% |  |  |  |  | 0.36
(C) Produção da equipe = | 1 | kg | Custo horário total (A + B + Adc.) = |  |  | 2.16
(D) Custo unitário da execução [(A) + (B) + (Adc.)] / (C) = (D) = |  |  | 2.16
Materiais | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
M319 - Arame recozido nº. 18 | kg | 4.15 | 0.01 |  | 0.04
1 A 00 303 00 - Fornecimento de Aço CA-60 | m³ | 2.89 | 1.1 |  | 3.17
(E) TOTAL |  |  |  |  | 3.21
Atividades Auxiliares | Unidade | Custo | Consumo |  | Custo Unitário
(F) TOTAL | [5 empty] | 0
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) |  |  |  | 5.37
Bonificação: | 0% |  |  | 0
Preço Unitário Total: |  |  |  | 5.37

## Info gerais (hidden)
BDI | 27.84% | #REF!
Encargos | 126.3%
EQUIPAMENTO |  |  | CUSTO OPERATIVO | CUSTO IMPRODUTIV
E006 - Motoniveladora - (105kW) |  |  | 143.68 | 18.36
E119 - Rolo Compactador - de pneus estat. Autoprop. 21,00 t (74 kW) |  |  | 93.53 | 14.16
E400 - Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t (130 kW) |  |  | 85.37 | 16.79
E408 - Caminhão Carroceria - 4 t (80 kW) |  |  | 57.27 | 16.79
E001 - Trator de Esteiras - com lâmina (67 kW) |  |  | 98.52 | 18.36 | #REF!
E016 - Carregadeira de Pneus - 1,70 m3 (79kW) |  |  | 109.98 | 18.36
E404 - Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (191 kW) |  |  | 121.53 | 16.79 | 0.83
E010 - Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) |  |  | 179.76 | 18.36
E206 - Conjunto de Britagem : FAÇO : L-150A - 30 m3/h |  |  | 207.53 | 18.36
E504 - Grupo Gerador - 288 KVA (230 kW) |  |  | 121.04 | 14.16
E203 - Compressor de ar - 762 PCM (155 kW) |  |  | 105.17 | 14.16
E204 - Martelete - perfuratriz manual |  |  | 13.3 | 12.59
E205 - Perfuratriz sobre esteiras - Crawler Drill |  |  | 67.33 | 14.16
E433 - Caminhão basculante - para rocha 18 t (191 kW) |  |  | 129.58 | 16.79
E002 - Trator de Esteiras - com lâmina (108 kW) |  |  | 202.45 | 18.36
E407 - Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 l |  |  | 121.12 | 16.79
E011 - Retroescavadeira - de pneus (56 kW) |  |  | 69.4 | 18.36
E906 - Compactador manual - soquete vibratório (2 kW) |  |  | 16.78 | 12.59
E434 - Caminhão carroceria - c/ guidauto 6 t x m (150 kW) |  |  | 89.67 | 16.78
E302 - Betoneira - 320 l (4 kW) |  |  | 16.17 | 14.16
E304 - Transportador Manual - carrinho de mão 80 l |  |  | 0.12 | 0
E509 - Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) |  |  | 28.66 | 14.16
E310 - Fabric. Pré-moldado Concreto - tubos D=0,60m M/F (2 kW) |  |  | 6.29 | 0
E311 - Fabric. Pré-moldado Concreto - tubos D=0,80m M/F (2 kW) |  |  | 6.74 | 0
MÃO-DE-OBRA |  | SALÁRIO-HORA
T501 - Encarregado de turma |  | 21.5
T701 - Servente |  | 5.71
T512 - Encarregado de britagem |  | 36.72
T601 - Blaster |  | 21.5
T604 - Pedreiro |  | 7.29
T605 - Armador |  | 7.29
MATERIAL |  | PREÇO UNITÁRIO
M334 - Paraf. Zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" |  | 0.16
M335 - Paraf. Zincado fracês 4"x5/16" |  | 0.64
M980 - Indenização de jazida |  | 0
1 A 01 850 01 - Confecção de placa de sinalização semi-refletiva |  | 294.63
1 A 01 870 01 - Confecção de suporte e travesa p/ placa de sinal. |  | 21.27
AM09 - Mandíbula móvel p/ britador 6240C |  | 16.35
AM10 - Mandíbula fixa p/ britador 6240C |  | 28.31
AM11 - Revestimento móvel p/ britador 60TS |  | 7.36
AM12 - Revestimento fixo p/ britador 60TS |  | 9.62
AM29 - Cunha lateral superior C96 |  | 42.72
AM30 - Cunha lateral inferior C96 |  | 25.6
M326 - Série de brocas S-12 D=22 mm |  | 744.05
M501 - Dinamite a 60% (gelatina especial) |  | 4.72
M503 - Espoleta comum n. 8 |  | 0.84
M505 - Cordel detonante NP 10 |  | 0.64
M507 - Retardador de cordel |  | 10
M508 - Estopim |  | 1.09
M945 - Haste para perfuratriz de esteira |  | 734.54
M946 - Luva para perfuratriz de esteira |  | 190.35
M947 - Punho para perfuratriz de esteira |  | 847.05
M948 - Coroa para perfuratriz de esteira |  | 755.77
M202 - Cimento Portland CP II-32 |  | 0.31
M704 - Areia comercial |  | 85
1 A 00 717 00 - Brita Comercial |  | 45
M319 - Arame recozido nº. 18 |  | 4.15
1 A 00 303 00 - Fornecimento de Aço CA-60 |  | 2.89

## BDI
Nº do contrato:
Tomador:
Município: | [5 empty] | VIADUTOS/RS
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
Tipo de obra: |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias |  |  | Obras que se enquadram no tipo escolhido: | Selecione o CPRB
[7 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT. | com desoneração
[8 empty] | sem desoneração | Escolha o tipo de obra
Alternativa mais adequada para a Administração Pública: |  |  |  | sem desoneração |  |  |  |  | Construção de edifícios
Construção de edifícios
Escolha o tipo de obra
Construção de edifícios
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO |  |  |  | OK |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
[9 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  |  |  | Obras que se enquadram no tipo escolhido:
22.34% | [8 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Enquadram-se como “Fornecimento de Materiais e Equipamentos”, conforme tabela apresentada no item 1 desta CE, especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviárias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; - elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens da obra.
[7 empty] | OBSERVAÇÕES |  | Escolha o regime de contribuição |  |  | Mín | Máx |  | Cálculo s/ os 2% |  | Cálculo c/ os desonerado
[7 empty] | Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Apresentar declaração informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra, considerando a base de cálculo prevista na legislação municipal. |  | SEM DESONERAÇÃO |  |  | 19.6% | 24.23% | 22.34% | 22.34% |  | 22.34%
Parâmetro |  |  |  | % | Verificação |  |  |  | DESONERADO |  |  | Falta preencher algum item do BDI: |  |  | 0 | 0 |  | 0 | TRUE
Administração Central |  |  |  | 4.5% | OK |  |  |  | Edifícios | 20.34% | 25% | Rodovias | 19.6% | 24.23% |  | Redes | 20.76% | 26.44%
Mín: | 3.8% | Máx: | 4.67% |  |  |  |  | VIADUTOS/RS | 3% | 5.5% |  | 3.8% | 4.67% |  |  | 3.43% | 6.71% |  |  | 20.34% | 25%
Seguros e Garantias |  |  |  | 0.5% | OK |  |  | 2026-07-28 | 0.8% | 1% |  | 0.32% | 0.74% |  |  | 0.28% | 0.75% |  |  | 19.6% | 24.23%
Mín: | 0.32% | Máx: | 0.74% | [5 empty] | 0.97% | 1.27% |  | 0.5% | 0.97% |  |  | 1% | 1.74% |  |  | 20.76% | 26.44%
Riscos |  |  |  | 0.7% | OK |  | As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somada a alíquota de 4,5% no item impostos. |  | 0.59% | 1.39% |  | 1.02% | 1.21% |  |  | 0.94% | 1.17% |  |  | 24% | 27.86%
Mín: | 0.5% | Máx: | 0.97% | [5 empty] | 6.16% | 8.96% |  | 6.64% | 8.69% |  |  | 6.74% | 9.4% |  |  | 22.8% | 30.95%
Despesas Financeiras |  |  |  | 1.11% | OK |  |  |  | Elétrica | 24% | 27.86% | Portos | 22.8% | 30.95% |  | Equipamentos | 11.1% | 16.8% |  | 11.1% | 16.8%
Mín: | 1.02% | Máx: | 1.21% | [5 empty] | 5.29% | 7.93% |  | 4% | 7.85% |  |  | 1.5% | 4.49%
Lucro |  |  |  | 8% | OK |  |  |  | 0.25% | 0.56% |  | 0.81% | 1.99% |  |  | 0.3% | 0.82%
Mín: | 6.64% | Máx: | 8.69% | [5 empty] | 1% | 1.97% |  | 1.46% | 3.16% |  |  | 0.56% | 0.89%
Impostos: PIS |  |  |  | 0.65% | OK |  |  |  | 1.01% | 1.11% |  | 0.94% | 1.33% |  |  | 0.85% | 1.11%
Impostos: COFINS |  |  |  | 3% | OK |  |  |  | 8% | 9.51% |  | 7.14% | 10.43% |  |  | 3.5% | 6.22%
Impostos: ISS (mun.) |  |  |  | 2% | OK
Regime de desoneração (4,5%) |  |  |  |  | OK
LAUSON SERAFINI
Eng° Civil - Responsável Técnico - CREA/RS 123168-D

## MOBILIZAÇÃO
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS RELATIVOS À MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
ORIGEM: | ERECHIM/RS |  |  |  | DESTINO: | VIADUTOS/RS
CONTRATO: |  |  | 012273/2018 | [5 empty] | DMT (km) | 32.5
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. EQUIP. | DMT km | VEL. MÉDIA (km/h) | TEMPO DE VIAGEM (h) | CUSTO TRANSP. (R$/h) | TOTAL (R$) | REFERÊNCIA DE CUSTO
[8 empty] | FONTE DE PREÇO - SINAPI/SICRO |  | EQUIP. UTILIZADO
1 | Equipamentos de Grande Porte
1.1 | Trator de Esteira 170 a 347HP com lâmina de 5,2 a 8,7m3 | 1 | 32.5 | 60 | 0.54167 | 212.05 | 114.8604 | A9321 SICRO |  | CAVALO MECÂNICO
1.2 | Rolo Compactador Vibratório de Cilindro liso 83cv - 6,6T, impacto dinamico 18,5/11,5T | 1 | 32.5 | 60 | 0.54167 | 212.05 | 114.8604 | A9321 SICRO |  | CAVALO MECÂNICO
1.3 | Rolo Compactador Vibratório pé-de-carneiro liso 125cv - 13,30T, impacto dinamico 38,5/22,5T | 2 | 32.5 | 60 | 0.54167 | 212.05 | 229.7208 | A9321 SICRO |  | CAVALO MECÂNICO
1.4 | Motoniveladora 125HP, peso bruto 13032kg, largura da lâmina de 3,7m | 2 | 32.5 | 60 | 0.54167 | 212.05 | 229.7208 | A9321 SICRO |  | CAVALO MECÂNICO
1.5 | Escavadeira Hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20m3, peso operacional 21T, potência bruta 155HP | 1 | 32.5 | 60 | 0.54167 | 212.05 | 114.8604 | A9321 SICRO |  | CAVALO MECÂNICO
1.6 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, caçamba 1,10m3 e 0,26m3, peso operacional 6,674T, potência líquida 88HP | 1 | 32.5 | 60 | 0.54167 | 212.05 | 114.8604 | A9321 SICRO |  | CAVALO MECÂNICO
| Subtotal (Equipamentos Grande Porte) | [5 empty] | 918.8833
2 | Veículos Leves e Caminhões Comuns:
2.1 | Caminhã pipa 10.000L trucado, peso total 23.000kg, carga útil áx. 15.935kg, inclusive tanque de aço p/tansporte de água | 1 | 32.5 | 60 | 0.54167 | 167.89 | 90.9404 | C | 5901 | Caminhã pipa 10.000L trucado, peso total 23.000kg, carga útil áx. 15.935kg, inclusive tanque de aço p/tansporte de água
2.2 | Caminhão carroceira aberta, em madeira, toco, 170cv - 11T (VU=6anos) | 1 | 32.5 | 60 | 0.54167 | 134.61 | 72.9137 | C | 5824 | Caminhão carroceira aberta, em madeira, toco, 170cv - 11T (VU=6anos)
2.3 | Caminhão basculante, 6m³, 12T - 162hp | 7 | 32.5 | 60 | 0.54167 | 167.44 | 634.8767 | C | 5811 | Caminhão basculante, 6m³, 12T - 162hp
| Subtotal (Veículos Leves e Caminhões Comuns) | [5 empty] | 798.7308
TOTAL CUSTO DE MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 1717.6142
BDI | 22.34% | [5 empty] | 383.715 |  | Data base : | 2019-05-01
TOTAL CUSTO DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSPORTÁVEIS C/ BDI | [6 empty] | 2101.3292

## DESMOBILIZAÇÃO
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS RELATIVOS À DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
ORIGEM: | VIADUTOS/RS |  |  |  | DESTINO: | ERECHIM/RS
CONTRATO: |  |  | 012273/2018 | [5 empty] | DMT (km) | 32.5
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. EQUIP. | DMT km | VEL. MÉDIA (km/h) | TEMPO DE VIAGEM (h) | CUSTO TRANSP. (R$/h) | TOTAL (R$) | REFERÊNCIA DE CUSTO
[8 empty] | FONTE DE PREÇO - SINAPI/SICRO |  | EQUIP. UTILIZADO
1 | Equipamentos de Grande Porte
1.1 | Trator de Esteira 170 a 347HP com lâmina de 5,2 a 8,7m3 | 1 | 32.5 | 60 | 0.54167 | 212.05 | 114.8604 | A9321 SICRO |  | CAVALO MECÂNICO
1.2 | Rolo Compactador Vibratório de Cilindro liso 83cv - 6,6T, impacto dinamico 18,5/11,5T | 1 | 32.5 | 60 | 0.54167 | 212.05 | 114.8604 | A9321 SICRO |  | CAVALO MECÂNICO
1.3 | Rolo Compactador Vibratório pé-de-carneiro liso 125cv - 13,30T, impacto dinamico 38,5/22,5T | 2 | 32.5 | 60 | 0.54167 | 212.05 | 229.7208 | A9321 SICRO |  | CAVALO MECÂNICO
1.4 | Motoniveladora 125HP, peso bruto 13032kg, largura da lâmina de 3,7m | 2 | 32.5 | 60 | 0.54167 | 212.05 | 229.7208 | A9321 SICRO |  | CAVALO MECÂNICO
1.5 | Escavadeira Hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20m3, peso operacional 21T, potência bruta 155HP | 1 | 32.5 | 60 | 0.54167 | 212.05 | 114.8604 | A9321 SICRO |  | CAVALO MECÂNICO
1.6 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, caçamba 1,10m3 e 0,26m3, peso operacional 6,674T, potência líquida 88HP | 1 | 32.5 | 60 | 0.54167 | 212.05 | 114.8604 | A9321 SICRO |  | CAVALO MECÂNICO
| Subtotal (Equipamentos Grande Porte) | [5 empty] | 918.8833
2 | Veículos Leves e Caminhões Comuns:
2.1 | Caminhã pipa 10.000L trucado, peso total 23.000kg, carga útil áx. 15.935kg, inclusive tanque de aço p/tansporte de água | 1 | 32.5 | 60 | 0.54167 | 167.89 | 90.9404 | C | 5901 | Caminhã pipa 10.000L trucado, peso total 23.000kg, carga útil áx. 15.935kg, inclusive tanque de aço p/tansporte de água
2.2 | Caminhão carroceira aberta, em madeira, toco, 170cv - 11T (VU=6anos) | 1 | 32.5 | 60 | 0.54167 | 134.61 | 72.9137 | C | 5824 | Caminhão carroceira aberta, em madeira, toco, 170cv - 11T (VU=6anos)
2.3 | Caminhão basculante, 6m³, 12T - 162hp | 7 | 32.5 | 60 | 0.54167 | 167.44 | 634.8767 | C | 5811 | Caminhão basculante, 6m³, 12T - 162hp
| Subtotal (Veículos Leves e Caminhões Comuns) | [5 empty] | 798.7308
TOTAL CUSTO DE DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 1717.6142
BDI | 22.34% | [5 empty] | 383.715 |  | Data base : | 2019-05-01
TOTAL CUSTO DE DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSPORTÁVEIS C/ BDI | [6 empty] | 2101.3292