## ORÇAMENTO
Obra: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VIADUTOS
Preço base: SINAPI - NOVEMBRO-2018 - sem desoneração |  |  |  |  | BDI= | 24.77
Planilha Orçamentária
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 7521.7764
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa zincada, instalada | m² | 6 | 316.38 | 1898.28
1.2 | 73847 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | mês | 3 | 406.25 | 1218.75
1.3 | 74077/3 | SINAPI | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | m² | 259.42 | 4.92 | 1276.3464
1.4 | 74220/1 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, REAP. 2X | m² | 60 | 52.14 | 3128.4
Subtotal item 1.0 | [6 empty] | 7521.7764
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  | 3966.0845
2.1 | 96995 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 30.52 | 41.63 | 1270.5476
2.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas (sapatas e vigas) | m³ | 38.07 | 68.67 | 2614.2669
2.3 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 64.5 | 1.26 | 81.27
Subtotal item 2.0 | [6 empty] | 3966.0845
3.0 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 20590.3805
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
3.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico | m² | 29.25 | 21.74 | 635.895
3.2 | 73990 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | U.N | 14.63 | 546.81 | 7999.8303
3.3 | 94971 | SINAPI | Concreto fck=25MPa, traço 1:2,7:3 incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 14.63 | 337.78 | 4941.7214
|  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 0
3.4 | 96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO | m² | 44.2 | 78.21 | 3456.882
3.5 | 73990 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | U.N | 4.02 | 546.81 | 2198.1762
3.6 | 94971 | SINAPI | Concreto fck=25MPa, traço 1:2,7:3 incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 4.02 | 337.78 | 1357.8756
Subtotal item 3.0 | [6 empty] | 20590.3805
4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 63739.0232
CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.1 | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM | m² | 124 | 74.62 | 9252.88
4.2 | 73990 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | U.N | 10.8 | 546.81 | 5905.548
4.3 | 94971 | SINAPI | Concreto para estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 10.8 | 337.78 | 3648.024
|  |  | CONCRETO ARMADO - E PILARES |  |  |  | 0
4.4 | 92418 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | m² | 93.6 | 65.72 | 6151.392
4.5 | 73990 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | U.N | 16.15 | 546.81 | 8830.9815
4.6 | 94971 | SINAPI | Concreto para estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 16.15 | 337.78 | 5455.147
CONCRETO ARMADO - LAJES
4.7 | 74202/2 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO | m² | 169 | 72.42 | 12238.98
4.8 | 73990 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | U.N | 16.15 | 546.81 | 8830.9815
4.9 | 94971 | SINAPI | Concreto para estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento, escoramento capa de laje esp. 6cm | m³ | 10.14 | 337.78 | 3425.0892
Subtotal item 4.0 | [6 empty] | 63739.0232
5.0 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  | 26944.5
5.1 | 87509 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico (14x19x24)cm, e= 0,14m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm. | m² | 253 | 96.75 | 24477.75
5.2 | 93186 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | m | 55 | 44.85 | 2466.75
Subtotal item 5.0 | [6 empty] | 26944.5
6.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 42590.6133
PORTAS DE MADEIRA
6.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, ALMOFADADA, PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | 880.62 | 4403.1
6.2 | 90841 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, ALMOFADADA, PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 773.04 | 773.04
|  |  | JANELAS BASCULANTES E PORTÃO DE FERRO |  |  |  | 0
6.3 | 94581 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, FIXAÇÃO APARAFUSADA EM CONTRAMARCO, COM VIDROS, PADRONIZADA | m² | 39.51 | 864.03 | 34137.8253
6.4 | 84088 | SINAPI | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m | 30.6 | 107.08 | 3276.648
Subtotal item 6.0 | [6 empty] | 42590.6133
7.0 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 25797.6184
7.1 | 92610 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICALUSO IÇAMENTO | UN | 7 | 916.01 | 6412.07
7.2 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | un | 130.53 | 35.94 | 4691.2482
7.3 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 285.36 | 40.57 | 11577.0552
7.4 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 70 CM | m² | 28.3 | 110.15 | 3117.245
Subtotal item 7.0 | [6 empty] | 25797.6184
8.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 1798.4
8.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, 3 FACES DA VIGA | m² | 64 | 28.1 | 1798.4
Subtotal item 8.0 | [6 empty] | 1798.4
9.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 60829.1934
9.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) COM COLHER DE PEDREIRO (PAREDES E TETO) | m² | 648 | 7.32 | 4743.36
9.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. | m² | 648 | 44.12 | 28589.76
9.3 | 90409 | SINAPI | REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM | m² | 648 | 28.19 | 18267.12
9.4 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | m² | 15.68 | 54.38 | 852.6784
9.5 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, ALTURA 1,20m DAS PAREDES | m² | 83 | 51.43 | 4268.69
9.6 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 12.3 | 333.95 | 4107.585
Subtotal item 9.0 | [6 empty] | 60829.1934
10.0 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  | 21346.864
10.1 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 2 ESP. 0,05cm - APILOADO | m³ | 4.5 | 85.7 | 385.65
10.2 | 87690 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, prepato com betoneira | m² | 169.85 | 37.14 | 6308.229
10.3 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 | m² | 44 | 56.42 | 2482.48
10.4 | 84186 | SINAPI | PISO DE BORRACHA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA (ESTAMPA INFANTIL) | m² | 125.85 | 60.82 | 7654.197
ESCADA
10.5 | 95937 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO | m² | 8.4 | 260.38 | 2187.192
10.6 | 95946 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | Kg | 200 | 7.93 | 1586
10.7 | 94971 | SINAPI | Concreto para estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 2.2 | 337.78 | 743.116
Subtotal item 10.0 | [6 empty] | 21346.864
11.0 |  |  | PINTURA |  |  |  | 8271.8712
11.1 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 648 | 11.96 | 7750.08
11.2 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira | m² | 24.36 | 21.42 | 521.7912
Subtotal item 11.0 | [6 empty] | 8271.8712
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA |  |  |  | 188.99
12.1 | 89353 | SINAPI | Registro de pressao com canopla Ø 3/4" | un | 1 | 44.83 | 44.83
12.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 32 | 3.13 | 100.16
12.3 | 89481 | SINAPI | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 25mm | un | 8 | 3.21 | 25.68
12.4 | 89617 | SINAPI | Te PVC soldável com rosca agua fria 25mm | un | 4 | 4.58 | 18.32
Subtotal item 12.0 | [6 empty] | 188.99
13.0 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  | 1521.1
13.1 | 89707 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm | un | 1 | 22.93 | 22.93
13.2 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 9 | 21.09 | 189.81
13.3 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 2 | 21.18 | 42.36
13.4 | 89783 | SINAPI | Joelho PCV 45º esgoto 50 mm | un | 2 | 8.61 | 17.22
13.5 | 89731 | SINAPI | Joelho PCV 90º esgoto 50 mm | un | 2 | 7.64 | 15.28
13.6 | 89783 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50 mm | un | 1 | 8.61 | 8.61
13.7 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 50 mm | un | 1 | 24.22 | 24.22
13.8 | 89852 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, | un | 3 | 23.61 | 70.83
13.9 | 89861 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 100 mm | un | 1 | 29.84 | 29.84
13.10 | 0 | MERCADO | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10m VOLUME 1825l | un | 1 | 1100 | 1100
Subtotal item 13.0 | [6 empty] | 1521.1
14.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 575.28
14.1 | 86888 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação - COMPLETA | un | 1 | 351.97 | 351.97
14.2 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 1 | 114.92 | 114.92
14.3 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 1 | 64.11 | 64.11
14.4 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 1 | 44.28 | 44.28
Subtotal item 14.0 | [6 empty] | 575.28
15.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 4944.41
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO e DISJUNTORES
15.0 | 84402 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 75.05 | 75.05
15.1 | 74130/1 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 5 | 11.76 | 58.8
15.2 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 100 | 6.16 | 616
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
15.2 | 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | un | 11 | 132.09 | 1452.99
15.3 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | un | 13 | 133.89 | 1740.57
15.4 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - 30w FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 11 | 91 | 1001
Subtotal item 17.0 | [6 empty] | 4944.41
16.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 447.9152
16.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza geral | m² | 170.96 | 2.62 | 447.9152
Subtotal item 20.0 | [6 empty] | 447.9152
Custo TOTAL | [6 empty] | 291074.0201
Custo TOTAL com BDI 24,77% incluso | [6 empty] | 363173.0549

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS
Obra: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VIADUTOS
CRONOGRAMA - FÍSICO / FINANCEIRO
1.2477 |  |  |  | 1 MÊS |  | 2 MÊS |  | 3 MÊS |  | 4 MÊS
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | TOTAL C/ BDI | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7521.7764 | 9384.9204 | 100% | 9384.9204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9384.9204
2.0 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 3966.0845 | 4948.4836 | 100% | 4948.4836 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 4948.4836
3.0 | FUNDAÇÕES | 20590.3805 | 25690.6177 | 100% | 25690.6177 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25690.6177
4.0 | SUPERESTRUTURA | 63739.0232 | 79527.1792 | 20% | 15905.4358 | 80% | 63621.7434 | 0% | 0 | 0% | 0 | 79527.1792
5.0 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 26944.5 | 33618.6527 | 30% | 10085.5958 | 70% | 23533.0569 |  | 0 | 0% | 0 | 33618.6527
6.0 | ESQUADRIAS | 42590.6133 | 53140.3082 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 53140.3082 | 0% | 0 | 53140.3082
7.0 | COBERTURA | 25797.6184 | 32187.6885 |  | 0 | 30% | 9656.3065 | 70% | 22531.3819 | 0% | 0 | 32187.6885
8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1798.4 | 2243.8637 | 100% | 2243.8637 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2243.8637
9.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 60829.1934 | 75896.5846 | 0% | 0 | 60% | 45537.9508 | 40% | 30358.6338 | 0% | 0 | 75896.5846
10.0 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 21346.864 | 26634.4822 | 30% | 7990.3447 | 30% | 7990.3447 | 40% | 10653.7929 |  | 0 | 26634.4822
11.0 | PINTURA | 8271.8712 | 10320.8137 |  |  |  |  | 100% | 10320.8137 |  | 0 | 10320.8137
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA | 188.99 | 235.8028 | 10% | 23.5803 | 40% | 94.3211 | 50% | 117.9014 |  |  | 235.8028
13.0 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1521.1 | 1897.8765 | 10% | 189.7876 | 40% | 759.1506 | 50% | 948.9382 |  |  | 1897.8765
14.0 | LOUÇAS E METAIS | 575.28 | 717.7769 |  |  |  |  | 100% | 717.7769 |  | 0 | 717.7769
15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4944.41 | 6169.1404 | 20% | 1233.8281 | 30% | 1850.7421 | 50% | 3084.5702 |  |  | 6169.1404
16.0 | SERVIÇOS FINAIS | 447.9152 | 558.8638 |  |  |  |  | 100% | 558.8638 |  | 0 | 558.8638
|  | 291074.0201 | 363173.0549 | 21.39% | 77696.4578 | 42.14% | 153043.616 | 36.47% | 132432.981 | 0% | 0
[8 empty] | 100% | 363173.0549 |  |  | 363173.0549

## BDI
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1°QUARTIL | MÉDIO | 3º QUATIL
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS | 19.6% | 20.97% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES HIDROS. | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO DE REDES ELÉTRIC. | 24% | 25.84% | 27.86%
PARCELA DO BDI-CONST. | 1°QUARTIL % | MÉDIO % | 3º QUATIL %
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3 | 4 | 5.5
SEGURO E GARANTIA | 0.8 | 0.8 | 1
RISCO | 0.97 | 1.27 | 1.27
DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59 | 1.23 | 1.39
LUCRO | 6.16 | 7.4 | 8.96
PIS,COFINS ISSQN | CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |  |  | OBSERVAÇÕES
a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Parâmetro | % | Verificação | CÁLCULO DO BDI
Administração Central | 4.67% | OK | 24.77%
Seguros e Garantias | 0.85% | OK | CONDIÇÃO | b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos.
Riscos | 1.27% | OK | OK
Despesas Financeiras | 1.23% | OK
Lucro | 7.74% | OK
Impostos: PIS e COFINS | 4.65%
Impostos: ISS (mun.) | 2% | OK