## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS
Obra: REFORMA E RECUPERAÇÃO DO ASSOALHO DE MADEIRA E ALAMBRADO EXTERNO E CALÇADA EXTERNA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE VIADUTOS
Preço base: SINAPI AGO 2022 | [5 empty] | BDI= | 22.11 |  | 1.2211
Planilha Orçamentária
[8 empty] | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$)
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | C/ BDI | TOTAL C/ BDI
| 1.1 | 102194 | SINAPI | LIXAMENTO DE ASSOALHO DE MADEIRA. | m² | 611.52 | 7.4 | 9.0361 | 5525.7803
| 1.2 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. (QUADRA E ARQUIBANCADA) | m² | 716.77 | 18.37 | 22.4316 | 16078.3029
| 1.3 | 102504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS | m² | 31 | 35.52 | 43.3735 | 1344.5776
| 1.4 | 97643 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 12 | 22.2 | 27.1084 | 325.301
| 1.5 | 101746 | SINAPI | ASSOALHO DE MADEIRA COM BARROTEAMENTO. | m² | 12 | 300.72 | 367.2092 | 4406.5103
| 1.6 | 98522 | SINAPI | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). | M² | 27 | 142.96 | 174.5685 | 4713.3483
[8 empty] | TOTAL | 32393.8206

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS
Obra: REFORMA E RECUPERAÇÃO DO ASSOALHO DE MADEIRA E ALAMBRADO EXTERNO E CALÇADA EXTERNA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE VIADUTOS
CRONOGRAMA - FÍSICO / FINANCEIRO
1.2211 |  |  |  | 1 MÊS
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | TOTAL C/ BDI | FÍSICO | FINANCEIRO
1.1 | LIXAMENTO DE ASSOALHO DE MADEIRA. | #REF! | 5525.7803 | 100% | 5525.7803
1.2 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. (QUADRA E ARQUIBANCADA) | #REF! | 16078.3029 | 100% | 16078.3029
1.3 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS | #REF! | 1344.5776 | 100% | 1344.5776
1.4 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | #REF! | 325.301 | 100% | 325.301
1.5 | ASSOALHO DE MADEIRA COM BARROTEAMENTO. | #REF! | 4406.5103 | 100% | 4406.5103
1.6 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). | #REF! | 4713.3483 | 100% | 4713.3483
|  | #REF! | 32393.8206 | 100% | 32393.8206

## BDI
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1°QUARTIL | MÉDIO | 3º QUATIL
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS | 19.6% | 20.97% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES HIDROS. | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO DE REDES ELÉTRIC. | 24% | 25.84% | 27.86%
PARCELA DO BDI-CONST. | 1°QUARTIL % | MÉDIO % | 3º QUATIL %
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3 | 4 | 5.5
SEGURO E GARANTIA | 0.8 | 0.8 | 1
RISCO | 0.97 | 1.27 | 1.27
DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59 | 1.23 | 1.39
LUCRO | 6.16 | 7.4 | 8.96
PIS,COFINS ISSQN | CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |  |  | OBSERVAÇÕES
a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Parâmetro | % | Verificação | CÁLCULO DO BDI
Administração Central | 4% | OK | 22.11%
Seguros e Garantias | 0.8% | OK | CONDIÇÃO | b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos.
Riscos | 1.1% | OK | OK
Despesas Financeiras | 0.6% | OK
Lucro | 7% | OK
Impostos: PIS e COFINS | 4.65%
Impostos: ISS (mun.) | 2% | OK